## Form Pasien Baru
Summary Status |  | Jumlah Cases | Persentase %
Passed |  | 9 | 88.89%
Failed |  | 1 | 11.11%
Testing |  | 0 | 0%
Not Tested |  | 0 | 0%
Passed With Note |  | 0 | 0%
Blocked |  | 0 | 0%
SC 01 User melakukan login pada website OrangeHRM.com
TC01 Login dengan kredensial yg valid
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-01 | 2025-08-10 | Positive | Login dengan kredensial valid | User memiliki akun valid | 1. Buka situs 2. Masukkan username "Admin" dan password "admin123" 3. Klik Login | User diarahkan ke halaman website | User berhasil diarahkan kehalaman website | screenshoot/TC LOGIN 01.png | Passed |  |  | Not Tested
TC02 Login dengan password yang salah
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-02 | 2025-08-10 | Negative | Login dengan password salah | user mencantumkan username yang benar namun mencantumkan password yang salah | 1. Masukkan username "Admin" 2. Masukkan password salah 3. Klik Login | Muncul pesan error: "Invalid credentials" | ketika login dengan password yg salah user tidak dapat login | screenshoot/TC LOGIN 02.png | Passed |  |  | Not Tested
TC03 Login dengan username yang salah
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-03 | 2025-08-10 | Negative | Login dengan username salah | user mencantumkan password yang benar namun mencantumkan username yang salah | 1. Masukkan username salah 2. Masukkan password benar 3. Klik Login | Muncul pesan error : "Invalid credentials" | ketika login dengan username yang salah user tidak dapat masuk | screenshoot/TC LOGIN 03.png | Passed |  |  | Not Tested
TC04 Login dengan password dan username pasword salah
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-04 | 2025-08-10 | Negative | Login dengan username dan pasword yang salah | user login dengan password dan username yang salah | 1. Masukkan username salah 2. Masukkan password salah 3. Klik Login | Muncul pesan eror :"Invalid credentials" | ketika login dengan mencantumkan username dan password yang salah maka user tidak dapat login | screenshoot/TC LOGIN 04.png | Passed |  |  | Not Tested
TC05 Login tanpa password dan username
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-05 | 2025-08-10 | Negative | Login tanpa mencantumkan password dan username | user klik button login tanpa mencantumkan password dan username | 1. Klik login tanpa perlu mencantumkan password dan username. | Muncul pesan eror :"Invalid credentials" | ketika login tanpa mencantumkan username dan password maka muncul tampilan "invalid credentials" | screenshoot/TC LOGIN 05.png | Passed |  |  | Not Tested
TC06 Klik Login secara terus menerus
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-06 | 2025-08-10 | Negative | Klik button login secara terus menerus | User klik button login berulang kali | 1. Klik button login secara berulang kali. | Akan muncul respon username required dan password required | ketika klik button login secara terus menerus respon nya adalah muncul tampilan username dan password "required" | screenshoot/TC LOGIN 06.png | Passed |  |  | Not Tested
TC07 Login dengan menggunakan huruf kapital
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-07 | 2025-08-10 | Negative | Login dengan username dan password menggunakan huruf kapital. | User mencoba login dengan username dan password menggunakan huruf kapital | 1. Masukkan username dengan hufur kapital 2. Masukkan password huruf kapital 3. Klik Login | user tidak dapat login karna format tidak sesuai | ketika login dengan dengan username dan password yang menggunakan huruf kapital muncul respon "Invalid credentials" | screenshoot/TC LOGIN 07.png | Passed |  |  | Not Tested
TC08 Login dengan menggunakan huruf kecil
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-08 | 2025-08-10 | Negative | Login dengan username dan password menggunakan huruf kecil | User mencoba login dengan username dan password menggunakan huruf kecil | 1. Masukkan username dengan hufur kecil 2. Masukkan password huruf kecil 3. Klik Login | user tidak dapat login karena format huruf yg tidak sesuai | ketika login dengan username dan password yang menggunakan huruf kecil user langsung diarahkan ketampilan beranda website | screenshoot/TC LOGIN 08.png | Failed |  |  | Not Tested
TC09 Cek button forget password
QA | [9 empty] | Developper
ID | Tanggal | Type | Description | Pre Condition | Step | Expected Result | Actual Result | Link SC | Status | Tanggal | Actual Result | Status
TC-09 | 2025-08-10 | Positive | Klik button forget password | User ingin mengganti password | 1. Klik button "forget password" 2. Masukkan username "Admin" 3. Klik Reset password | User akan langsung diarahkan tampilan berupa informasi bahwa link sudah dikirim ke email | user sudah klik reset password dan diarahkan ke halaman informasi bahwa link sudah dikirim ke email dan siap di reset | screenshoot/TC LOGIN 09.png | Passed |  |  | Not Tested